## Introduksjon
Ansvarsmatrise: Introduksjon & Rettleiing
Føremål med verktøyet
Ei tydeleg ansvarsfordeling er kritisk for effektiv prosjektgjennomføring. Dette verktøyet skal støtte arbeidet med å kartlegge og definere ansvar for aktivitetar og avgjerder ved gjennomføring av ei anskaffing.
Verktøyet vil bidra til å sikre at det finst ein hovudansvarleg for kvar aktivitet og avgjerd, og klargjere korleis andre deltakarar skal involverast. Det vil også bidra til å dimensjonere ressursar riktig. Personar som er inkluderte i matrisa, bør informerast om dette, og forplikte seg til det ansvaret det medfører.
Verktøyet er i hovudsak laga for å verte brukt i planleggingsfasen for anskaffingsprosjekt, men det kan tilpassast til bruk i mange forskjellige samanhengar, også i linjeverksemd.
Rettleiing
Felt i gult er for utfylling. Plasser musepeikaren over celler med raudt hjørne for å sjå kommentarar med utdjupande informasjon.
1. Start med å liste namn og rolle på dei som skal involverast i anskaffingsprosessen i fana "Involverte i anskaffinga". Ansvarsmatrisa vil hente namn frå denne lista. Ein interessentanalyse vil gi innsikt i kven som kan påverkast av anskaffinga og eventuelt bør informerast eller konsulterast. Det finst ein mal for interessentanalyse på www.anskaffelser.no. Også eksterne interessentar bør inkluderast i analysen.
2. List deretter opp aktivitetar og avgjerder i venstre kolonne i ansvarsmatrisa. Aktivitetar og avgjerder må tilpassast kvart enkelt prosjekt og organisasjon. Ein konkurranse med forhandling vil for eksempel krevje meir tid og ha fleire milestolpar enn ein open anbodskonkurranse. Matrisa må oppdaterast undervegs basert på val av strategiar, prosedyrar, retningslinjer for verksemda osv. Bruk +-teiknet til venstre / opp til høgre for å vise fleire rader/kolonnar ved behov for fleire involverte.
3. Interessentliste - Skal den inkluderes?
Forklaring til forkortingar:
H | Hovudansvarleg | Individet som har det endelege ansvaret
Berre éin ”H” kan tildelast ein aktivitet / ei avgjerd, dvs berre éi rolle / éin person er ansvarleg
U | Utførar | Individ som utfører tiltak. Ansvarlege for implementering
”U” kan delast mellom fleire roller/personar
K | Konsulterast | Individ som skal konsulterast før endeleg avgjerd vert tatt / tiltak vert utført
”K” treng to-vegs kommunikasjon
I | Informerast | Individ som må informerast etter ei avgjerd / eit utført tiltak
”I” treng berre ein-vegs kommunikasjon
Analyse av matrise
Når ansvarsmatrisa er utfylt, bør ein enkel analyse gjennomførast ved hjelp av tabellen under for å verifisere at det er ein balanse i ressursane og ikkje noko gap.
| Dersom du finn … | Spør …
Horisontal | Mange U | Er det for mange personar involverte?
| Ikkje nokon H eller U | Vert jobben gjort? Kvifor gjere han?
| Fleire enn éin H | Uklart ansvarsbilde / ubestemt
| Mange K | Tilfører alle som vert konsulterte, verdi?
| Mange I | Treng alle som vert informerte, å vite?
Vertikal | Mange U | For mykje arbeid for ein person / ei avdeling?
| Ikkje nokon tomme felt | For mykje arbeid / konsultasjon?
| Ikkje nokon H eller U | Kan funksjonen/rolla eliminerast?
| For mange H | Er hovudansvaret på riktig nivå? Bør det delegerast nedover?
Note on B28: Aktivitet / Avgjerd
Note on B34: Rolle / Person
Note on C14: Hovudansvarleg kan også vere utførar (H&U). Dette ligg som eit alternativ i ansvarsmatrisa

## Involverte i anskaffelsen
Ansvarsmatrise - Involverte i anskaffinga
| Dato | "Fyll inn dato"
| Versjon | "Fyll inn versjonnummer"
| Utarbeidd av | "Fyll inn namn"
| Godkjent av | "Fyll inn namn"
| Anskaffingsnamn / Referanse | "Fyll inn referanse"
Involverte i anskaffinga
| Namn | Funksjon/rolle i anskaffinga
| "Namn/rolle" | Avtaleeigar
| "Namn/rolle" | Innkjøpar
| "Namn/rolle" | Deltakar fag
| "Namn/rolle" | Deltakar fag
| "Namn/rolle" | Juridisk rådgiving/kvalitetssikring
| "Namn/rolle" | Verksemdsleiar / Avgjerdstakar
| "Namn/rolle" | xxx
| "Namn/rolle" | xxx
| "Namn/rolle" | xxx
| "Namn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
| "Navn/rolle" | xxx
Note on C10: Namna i denne lista vil verte tilgjengelege i ansvarsmatrisa

## Ansvarsmatrise
Ansvarsmatrise - HUKI
|  | H | Hovudansvarleg
|  | U | Utførar
|  | K | Konsulterast
|  | I | Informerast |  |  |  | Analyse av matrise
Nr. | Aktivitet / Avgjerd | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | ='Involverte i anskaffelsen'!C14 | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Namn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle" | "Navn/rolle"
1 | Ansvarsmatrise vert fullført | H | U | K | K | I
2 | Risikoanalyse vert gjennomført
3 | Behovsoppsummering vert ferdigstilt
4 | Innkjøpsanalyse vert gjennomført
5 | Marknadsanalyse vert gjennomført
6 | Leverandørar vert kategoriserte
7 | Kontraktsstrategi vert laga
8 | Kontraktsstrategi vert godkjend
9 | Anskaffingsorganisasjon vert etablert
10 | Konkurransegrunnlag inkl. krav-spesifikasjon og andre vedlegg vert utarbeidde
11 | Konkurransegrunnlag vert godkjent
12 | Evalueringsmodell vert utarbeidd
13 | Konkurranse vert kunngjort
14 | Spørsmål vert svarte på
15 | Evaluering vert gjennomført
16 | Val av leverandørar vert godkjende
17 | Tildelings- og tilbakemeldingsbrev vert sende
18 | Innsyn- og klagebehandling
19 | Avtale vert inngått
20 | Implementering vert initiert
21
22
23
24
25
26
Note on C8: Liste aktivitetar og avgjerder. Aktivitetar nedanfor er berre eksempel, kvar enkelt anskaffing vil ha eigne aktivitetar.
Note on C17: Aktiviteten kan også leggast inn som første steg. Ved overgang til ny fase bør HUKI-matrisa oppdaterast.
Note on C18: Implementeringsplan, plan for kontraktsoppfølging bør inngå i dette arbeidet
Note on D8: Namn / Rolle vert henta frå liste i førre fane "Involverte i anskaffinga"
Note on E3: Individet som har det endelege ansvaret. Må finnast éin, og berre éin ”H” per aktivitet / avgjerd
Note on E4: Individ som utfører tiltak. Ansvarlege for implementering. ”U” kan delast, men det må finnast minst éin.
Note on E5: Individ som skal konsulterast før endeleg avgjerd vert tatt / tiltak vert utført ”K” treng to-vegs kommunikasjon
Note on E6: Individ som må informerast etter ei avgjerd / eit utført tiltak I” treng ein-vegs kommunikasjon

## Parametere (hidden)
Fra kolonne B involverte fra virksomheten | For HUKI-Matrise
Navn / Rolle
Navn / Rolle | H
"Namn/rolle" | H & U
"Namn/rolle" | U
"Namn/rolle" | K
"Namn/rolle" | I
"Namn/rolle"
"Namn/rolle"
"Namn/rolle"
"Namn/rolle"
"Namn/rolle"
"Navn/rolle"